KẾ HOẠCH CHI TIẾT GIỮA KỲ & CUỐI KỲ

Hệ thống phát hiện té ngã tự động trong video giám sát (Fall Detection)

Môn: Một số vấn đề chọn lọc về Thị giác máy tính — MAT3563 (Advanced Reading on CV, 2026–2027)

Nhóm 05 — Định hướng Y tế & Chăm sóc sức khỏe — Phiên bản kế hoạch chính thức (chỉ dùng dữ liệu công khai)

Tài liệu này dành cho: cả 3 thành viên Nhóm 05 (để phân công & theo dõi tiến độ) và có thể trình giảng viên khi vấn đáp. Phạm vi đã chốt: chỉ dùng 2 bộ dữ liệu công khai UR Fall + Le2i (bỏ phương án tự quay ≥200 clip); chạy toàn bộ trên Kaggle (dataset input + notebook).

# Mục lục

# 0. Thông tin nhóm & tóm tắt thay đổi so với kế hoạch cũ

| Hạng mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhóm | Nhóm 05 — 03 thành viên |
| Thành viên | 1. Hoàng Minh Quang — 23001917 (đại diện đăng ký) 2. Nguyễn Đức Quang — 23001918 3. Hà Minh Quang — 23001916 |
| Tên đề tài | Hệ thống phát hiện té ngã tự động trong video giám sát sử dụng học sâu (Fall Detection) |
| Bản chất bài toán | Object Detection + Multi-Object Tracking + Action/Event Recognition (phát hiện sự kiện té ngã) |
| Hạ tầng chạy | Kaggle Notebooks (GPU T4/P100) + Kaggle Datasets làm input; mã nguồn trên GitHub (public) |

### Những thay đổi quan trọng so với 2 bản Gemini (đã review)

- Bỏ hẳn tập tự quay VN-Fall ≥200 clip — hợp lệ với nhóm 3 người (yêu cầu tự quay chỉ áp dụng khi muốn nhóm 5 người). Thay thế bằng giao thức

- cross-dataset (train UR Fall → test Le2i và ngược lại) để vẫn đo được khả năng tổng quát hóa — đây là tập test độc lập thay cho VN-Fall.

- Thêm 2 nội dung thầy YÊU CẦU mà bản cũ thiếu: trích xuất đặc trưng + giảm chiều dữ liệu (PCA/t-SNE) + trực quan hóa (đề cương §2.2).

- Tận dụng bbox sẵn có của Le2i để tính mAP phát hiện người — không cần gán tay 300–500 frame như bản cũ.

- Chốt định nghĩa “sự kiện té ngã” + cửa sổ dung sai thời gian để các độ đo mức sự kiện (Precision/Recall/F1/độ trễ) tái lập được.

- Thêm mục vận hành Kaggle (quota, checkpoint, seed, notebook public) để thầy chạy lại được đúng yêu cầu nộp bài.

# 1. Mục tiêu, phạm vi & đầu vào/đầu ra

## 1.1. Mục tiêu

- Xây dựng pipeline phát hiện người → theo dõi ID → phân loại sự kiện “bình thường / té ngã” trên video giám sát trong nhà.

- So sánh ≥ 03 mô hình phân loại té ngã theo 3 hướng khác nhau (hình học/skeleton/CNN thời gian) trên cùng giao thức đánh giá.

- Đóng gói thành Web Demo cho người không chuyên và mã nguồn tái lập được.

## 1.2. Đầu vào / Đầu ra

- Đầu vào: video giám sát (tải lên hoặc webcam).

- Đầu ra: mỗi frame có khung bao + ID người; trạng thái “bình thường/té ngã”; mốc thời gian + mức độ tin cậy khi cảnh báo; log sự cố (.csv/.json) và kết quả theo dõi chuẩn MOT (.txt).

## 1.3. Phạm vi đã chốt (quan trọng)

- CHỈ dùng dữ liệu công khai UR Fall + Le2i. Không tự quay. Không cần nhóm 5 người ⇒ không ràng buộc yêu cầu nâng cao của nhóm 5.

- Yêu cầu bắt buộc vẫn phải giữ: quy trình dự án AI đầy đủ; tiền xử lý + tăng cường + trích đặc trưng + giảm chiều + trực quan hóa; ≥ 03 mô hình cho bài toán chính; báo cáo dạng tiểu luận; mã nguồn chạy lại được.

# 2. Dữ liệu & giao thức đánh giá (đã chốt số liệu)

## 2.1. Thông số 2 bộ dữ liệu (ghi đúng trong báo cáo)

| Thuộc tính | UR Fall Detection (URFD) | Le2i Fall Detection |
| --- | --- | --- |
| Quy mô | 70 chuỗi (30 té ngã + 40 ADL sinh hoạt thường) | 191 video (≈143 té ngã, phần còn lại ADL); 9 đối tượng |
| Bối cảnh / camera | Trong nhà; té ngã quay bằng 2 camera Kinect, ADL 1 camera; 30 fps | 4 bối cảnh: Home, Coffee room, Office, Lecture room; 25 fps; 320×240 |
| Phương thức dữ liệu | RGB + depth (PNG 16-bit) + gia tốc kế (PS Move/x-IMU) | RGB |
| Nhãn có sẵn | Nhãn mức chuỗi (fall/ADL); KHÔNG có bbox người | Mốc frame bắt đầu/kết thúc té ngã + bbox người từng frame |
| Vai trò trong đề tài | Nguồn chính A; dùng cả RGB (depth/accel chỉ phân tích thêm, tùy chọn) | Nguồn chính B; dùng bbox để đo mAP phát hiện người (TN1) |
| Giấy phép | CC BY-NC — trích dẫn Kwolek & Kępski 2014 | Nghiên cứu/học thuật — trích dẫn nhóm IMVIA (Charfi et al.) |

- Việc cần làm Tuần 1: tìm bản Kaggle Dataset của cả hai (có nhiều mirror công khai), thêm vào notebook qua Add Input; đối chiếu số lượng/định dạng với số liệu bảng trên; lưu lại URL + phiên bản dataset đã dùng để ghi trong báo cáo.

## 2.2. Chia tập & giao thức cross-dataset (chống rò rỉ)

- Nguyên tắc vàng: chia theo video/đối tượng, KHÔNG chia theo frame (các frame liền kề gần giống nhau sẽ rò rỉ giữa train/test).

- Within-dataset: mỗi bộ chia train/val/test ≈ 70/15/15 theo video; cố định seed; lưu danh sách chia ra file (JSON/CSV) và commit vào repo.

- Cross-dataset (thay cho test độc lập): Protocol A = train UR Fall → test toàn bộ Le2i; Protocol B = train Le2i → test toàn bộ UR Fall. Đây là bằng chứng tổng quát hóa mạnh và minh bạch.

- Model 1 (rule-based) không cần train ⇒ chạy trực tiếp trên test của cả 2 bộ, là baseline tham chiếu.

## 2.3. Định nghĩa sự kiện & bộ độ đo (chốt để tái lập)

- Định nghĩa “sự kiện té ngã đúng (TP)”: hệ thống phát cảnh báo trong cửa sổ dung sai ±T giây quanh khoảng [frame bắt đầu, frame kết thúc] té ngã theo nhãn (đề xuất T = 1.0s). Cảnh báo ngoài cửa sổ = FP; sự kiện ngã không có cảnh báo nào = FN. Ghi rõ T trong báo cáo và làm ablation T ∈ {0.5, 1.0, 2.0}s ở cuối kỳ nếu còn thời gian.

| Nhóm độ đo | Chỉ số |
| --- | --- |
| Sự kiện/clip (CHÍNH) | Precision, Recall, F1 (mức sự kiện); False Alarm Rate (số báo giả/giờ video); Độ trễ cảnh báo (giây) |
| Mức frame (phụ) | Accuracy, ROC-AUC, PR-AUC (dùng để vẽ đường cong, không dùng làm kết luận chính vì mất cân bằng lớp) |
| Phát hiện người | mAP@0.5 trên tập có bbox của Le2i (TN1) |
| Theo dõi (tùy chọn) | IDF1, số lần đổi ID (ID switches), MOTA — dùng TrackEval trên tập con có gán ID |
| Hiệu năng | FPS end-to-end (cùng thiết bị Kaggle), kích thước mô hình |

- Lý do không lấy Accuracy làm chính: frame té ngã rất hiếm so với frame bình thường → Accuracy cao giả tạo. Kết luận dựa trên Precision/Recall/F1 mức sự kiện + False Alarm Rate.

## 2.4. EDA & giảm chiều (đáp ứng §2.2 đề cương)

- Biểu đồ 1: số clip/chuỗi theo lớp (té ngã vs ADL) và theo nguồn (UR Fall vs Le2i).

- Biểu đồ 2: phân bố độ dài clip (giây) theo lớp.

- Biểu đồ 3: tỷ lệ frame té ngã / frame bình thường (minh họa mất cân bằng).

- Biểu đồ 4: phân bố bối cảnh/góc camera (2 view URFD; 4 scene Le2i).

- Biểu đồ 5 (BẮT BUỘC — bản cũ thiếu): trích đặc trưng (keypoint pose hoặc embedding CNN của vùng người) → giảm chiều bằng PCA/t-SNE → scatter 2D tô màu theo nhãn fall/non-fall, cho thấy khả năng phân tách của đặc trưng.

# 3. Kiến trúc hệ thống & 03 mô hình

## 3.1. Pipeline dùng chung (hạ tầng, KHÔNG tính là 1 trong 3 mô hình)

- Phát hiện người: YOLO11 (Ultralytics, pretrained COCO, lọc lớp person). So sánh YOLO11n vs YOLO11s ở TN1.

- Theo dõi đa đối tượng: ByteTrack (Kalman Filter dự đoán vị trí + Hungarian gán ID). Xuất quỹ đạo + bbox theo ID cho các mô hình phân loại phía sau.

- Lý do tách riêng: 3 mô hình phân loại té ngã đều dùng CHUNG đầu ra detection+tracking ⇒ so sánh công bằng; detection+tracking là “chân đế”, không đếm vào yêu cầu “≥3 phương pháp cho bài toán chính”.

## 3.2. Ba mô hình phân loại sự kiện té ngã

### Mô hình 1 — Hình học / Rule-based (baseline, không huấn luyện)

- Đặc trưng: tỷ lệ cạnh khung bao (w/h), tốc độ & gia tốc tâm khung bao theo phương dọc, thời gian “bất động” sau khi đổi tư thế.

- Logic: té ngã = vận tốc dọc tăng đột ngột + khung bao chuyển từ đứng (cao) sang nằm (rộng) trong vài frame + sau đó ít chuyển động. Ngưỡng tinh chỉnh trên tập val.

- Ưu/nhược: nhanh, nhẹ, dễ giải thích, không cần dữ liệu; nhạy với góc camera & che khuất.

### Mô hình 2 — Skeleton + chuỗi thời gian (Pose → LSTM/GRU)

- Trích keypoint bằng YOLO11-pose cho mỗi người theo ID → chuẩn hóa toạ độ theo khung bao → chuỗi T frame.

- Phân loại chuỗi bằng LSTM/GRU (hoặc 1D-CNN/TCN để so sánh phụ). Nhẹ, ít tham số, hợp dữ liệu nhỏ.

- Đặc trưng keypoint cũng dùng cho biểu đồ t-SNE ở mục 2.4.

### Mô hình 3 — CNN + GRU trên ảnh (appearance + thời gian)

- Cắt vùng người theo bbox/ID → backbone CNN pretrained ĐÓNG BĂNG (MobileNetV2/ResNet) trích đặc trưng mỗi frame → GRU phân loại chuỗi frame.

- Chống overfit dữ liệu nhỏ: đóng băng backbone, tăng cường mạnh (lật, đổi sáng, mờ, cắt xén, đổi tốc độ video), dropout.

- Mở rộng (tùy chọn, nếu còn thời gian): mô hình kết hợp (rule-based lọc sơ bộ → học sâu xác nhận) để giảm báo giả.

# 4. Vận hành trên Kaggle (để tái lập & không mất tiến độ)

- Quota (ước lượng, kiểm tra trong Settings): ~30 giờ GPU/tuần, mỗi session tối đa 12 giờ, reset thứ Bảy (giờ UTC). Chạy tối đa 2 notebook GPU đồng thời.

- Dữ liệu: đưa UR Fall & Le2i thành Kaggle Dataset (hoặc dùng mirror công khai) rồi Add Input — KHÔNG upload lại mỗi lần; data chỉ đọc ở /kaggle/input.

- Checkpoint & output: lưu trọng số/kết quả vào /kaggle/working, bật “Save version” để giữ output; model tốt có thể đẩy thành Kaggle Dataset riêng để notebook sau nạp lại.

- Tái lập (thầy yêu cầu): cố định seed (numpy/torch/random), ghi phiên bản thư viện, lưu file chia tập; mỗi notebook đặt Public + link trong README để người đọc chạy lại.

- Chống timeout: chia huấn luyện theo epoch-checkpoint, train job dài bật “Save & Run All (Commit)” chạy nền; tránh để quá 12h/session.

- Git: mã nguồn ở GitHub; notebook Kaggle clone repo hoặc copy module trong src/. Không commit dữ liệu/video người thật.

# 5. KẾ HOẠCH GIỮA KỲ (GK)

Mốc GK theo đề cương (đề tài video): có dữ liệu + thống kê sơ bộ (EDA); trình bày lý thuyết/kiến trúc CẢ 03 mô hình; thực nghiệm được ÍT NHẤT 01 mô hình. Nhóm sẽ vượt mức tối thiểu để an toàn.

## 5.1. Phạm vi & tiêu chí ĐẠT của GK

- D1 — Dữ liệu: tải xong UR Fall + Le2i trên Kaggle; chuẩn hóa định dạng; script chia tập theo video (đã lưu file split).

- D2 — EDA: hoàn thành 5 biểu đồ (mục 2.4), gồm biểu đồ PCA/t-SNE.

- D3 — Pipeline cơ sở: YOLO11 + ByteTrack chạy được end-to-end trên video mẫu, xuất bbox+ID.

- D4 — Mô hình thực nghiệm (tối thiểu 01): chạy Mô hình 1 (rule-based) trên tập test của 1–2 bộ, ra bảng Precision/Recall/F1 sơ bộ. (Khuyến khích chạy thêm baseline Mô hình 2 nếu kịp.)

- D5 — Lý thuyết: trình bày kiến trúc & đặc điểm cả 3 mô hình + YOLO11/ByteTrack.

- D6 — Báo cáo GK (Chương 1–2 + phần lý thuyết Chương 3) + slide GK.

## 5.2. Phân công GK theo thành viên

| TV | Công việc GK & sản phẩm |
| --- | --- |
| TV1 (Dữ liệu & Đánh giá) | - Tải/kiểm tra UR Fall, Le2i trên Kaggle; chuẩn hóa; viết script tiền xử lý + tăng cường + chia tập theo video. - Dựng 5 biểu đồ EDA (gồm PCA/t-SNE). - Viết Chương 1 (Đặt vấn đề) + Chương 2 (Dữ liệu & EDA). |
| TV2 (Detection & M1,2) | - Thiết lập YOLO11 (n/s) + ByteTrack; chạy pipeline trên video mẫu; xuất bbox+ID. - Chuẩn bị tập Le2i có bbox cho TN1 (dùng nhãn sẵn có). - Thực nghiệm Mô hình 1 (rule-based) → bảng chỉ số sơ bộ. - Viết Chương 3: lý thuyết YOLO11, ByteTrack/Kalman/Hungarian, Mô hình 1. |
| TV3 (M3, hệ thống) | - Khởi tạo repo GitHub, cấu trúc thư mục, module đọc video/trích frame (OpenCV), khung pipeline + seed/utils. - Viết Chương 3 phần lý thuyết Mô hình 2 (Pose+LSTM) và Mô hình 3 (CNN+GRU). - Tổng hợp, căn chỉnh & nộp Báo cáo GK + slide GK. |

## 5.3. Cấu trúc báo cáo GK

- Chương 1 — Đặt vấn đề: bối cảnh y tế, bài toán, đóng góp, phạm vi.

- Chương 2 — Dữ liệu: mô tả UR Fall & Le2i (bảng 2.1), tiền xử lý, tăng cường, chia tập, 5 biểu đồ EDA.

- Chương 3 (phần GK) — Phương pháp: pipeline YOLO11+ByteTrack; lý thuyết & kiến trúc cả 3 mô hình; kết quả sơ bộ Mô hình 1.

- Phụ lục GK: giao thức đánh giá (mục 2.3), link notebook Kaggle, link repo.

# 6. KẾ HOẠCH CUỐI KỲ (CK)

## 6.1. Phạm vi & tiêu chí ĐẠT của CK

- Hoàn thiện & huấn luyện đủ 3 mô hình (M1 tinh chỉnh ngưỡng; M2 Pose+LSTM/GRU; M3 CNN+GRU).

- Chạy đủ bộ thí nghiệm TN1–TN3 (TN4 tùy chọn) within-dataset + cross-dataset; phân tích lỗi (TP/FP/FN, tình huống dễ nhầm).

- Script đánh giá thống nhất (mọi mô hình cùng độ đo & cùng cửa sổ dung sai T).

- Web Demo hoàn chỉnh + kiểm thử người dùng ngoài ngành; video demo.

- Báo cáo 5 chương dạng tiểu luận + đóng gói mã nguồn + README chạy lại được.

## 6.2. Phân công CK theo thành viên

| TV | Công việc CK & sản phẩm |
| --- | --- |
| TV1 (Dữ liệu & Đánh giá) | - Script đánh giá thống nhất: Precision/Recall/F1 sự kiện, False Alarm Rate, độ trễ, FPS; tích hợp TrackEval (tùy chọn) + mAP TN1. - Chạy TN2 (so sánh 3 mô hình) within + cross-dataset; phân tích lỗi. - Viết Chương 4 (Thực nghiệm & Đánh giá) + slide tổng kết. |
| TV2 (Detection & M1,2) | - Hoàn thiện Mô hình 1 (ngưỡng trên val); xây & huấn luyện Mô hình 2 (Pose+LSTM/GRU). - Chạy TN1 (YOLO11n vs YOLO11s) + TN3 (ảnh hưởng góc camera). - Viết phần Mô hình 1, 2 trong Chương 3–4. |
| TV3 (M3, hệ thống) | - Xây & huấn luyện Mô hình 3 (CNN+GRU), lưu trọng số tốt nhất; (tùy chọn) mô hình kết hợp. - Tích hợp 3 mô hình vào pipeline chung + Web Demo (Streamlit/Gradio); xuất log + định dạng MOT. - Viết Chương 5 (Kết luận) + README + đóng gói mã nguồn. |

## 6.3. Web Demo (sản phẩm chung)

- Streamlit/Gradio: tải video hoặc webcam → hiển thị khung bao + ID → cảnh báo đỏ “CẢNH BÁO TÉ NGÃ!”.

- Thanh trượt chọn độ nhạy (ngưỡng); chọn mô hình (M1/M2/M3) để demo so sánh.

- Xuất log sự cố (.csv/.json) + kết quả theo dõi chuẩn MOT (.txt). Kiểm thử với 2–3 người ngoài ngành.

## 6.4. Cấu trúc báo cáo CK (5 chương, dạng tiểu luận)

- Chương 1 — Giới thiệu & đặt vấn đề. Chương 2 — Dữ liệu (mô tả, trực quan hóa, EDA, giảm chiều).

- Chương 3 — Phương pháp: pipeline + 3 mô hình (lý thuyết + chi tiết cài đặt).

- Chương 4 — Thực nghiệm & đánh giá: TN1–TN4, so sánh within/cross-dataset, phân tích lỗi, bàn luận đánh đổi.

- Chương 5 — Kết luận: tổng kết, hạn chế đã biết, hướng cải tiến.

# 7. Các thí nghiệm trọng tâm

| Thí nghiệm | Nội dung | Độ đo |
| --- | --- | --- |
| TN1 — Hiệu năng detector | So sánh YOLO11n vs YOLO11s phát hiện người trên tập Le2i có bbox; cùng thiết bị Kaggle. (Tùy chọn: pretrained vs fine-tune.) | mAP@0.5 ↑, FPS ↑ |
| TN2 — So sánh 03 mô hình | M1 (rule-based), M2 (Pose+LSTM/GRU), M3 (CNN+GRU) trên cùng test; chạy cả within-dataset và cross-dataset. (Tùy chọn: mô hình kết hợp.) | P/R/F1 sự kiện ↑; FAR, độ trễ ↓; FPS |
| TN3 — Góc camera | Phân tích theo nhóm góc/bối cảnh (2 view URFD; 4 scene Le2i): trực diện, trên cao, góc xa. | F1 / Recall theo nhóm góc |
| TN4 — Ánh sáng yếu (tùy chọn) | Giảm sáng + thêm nhiễu cho test (mô phỏng) để đo mức suy giảm — KHÔNG thay cho kiểm thử ban đêm thật. | F1, Recall theo mức sáng |

# 8. Lộ trình Tuần 1 – Tuần 13

| Giai đoạn | Công việc chính | Sản phẩm / Phụ trách |
| --- | --- | --- |
| GĐ1 — Khởi động (T1–2) | Chốt đề tài; tạo GitHub + Google Drive; tải UR Fall/Le2i trên Kaggle; chạy thử YOLO11+ByteTrack; dựng khung mã. | Repo + data input; TV1 data, TV2 detector, TV3 khung mã |
| GĐ2 — Dữ liệu, EDA & GK (T3–5) [MỐC GK] | Hoàn tất tiền xử lý + tăng cường + chia tập; 5 biểu đồ EDA; thực nghiệm Mô hình 1; lý thuyết cả 3 mô hình; nộp Báo cáo GK. | Báo cáo + slide GK; cả nhóm, TV3 tổng hợp |
| GĐ3 — Phát triển mô hình (T6–8) | Hoàn thiện M1; huấn luyện M2 (Pose+LSTM/GRU) & M3 (CNN+GRU); chốt script đánh giá thống nhất. | Trọng số M1–M3; TV2 M1,M2 / TV3 M3 / TV1 eval |
| GĐ4 — Đánh giá & Demo (T9–11) | Chạy TN1–TN3 (TN4 nếu kịp) within+cross-dataset; phân tích lỗi; tối ưu tốc độ; dựng Web Demo chung; thử người ngoài ngành. | Bảng kết quả + Web Demo; cả nhóm |
| GĐ5 — Hoàn thiện & bảo vệ (T12–13) | Báo cáo 5 chương; đóng gói mã + README; slide + video demo; tập dượt vấn đáp. | Bản nộp CK; TV3 README, TV1/2 slide+video |

# 9. Rủi ro & phương án dự phòng

| Rủi ro | Ảnh hưởng | Phương án |
| --- | --- | --- |
| Link dataset gốc hỏng | Không có dữ liệu để chạy | Dùng mirror Kaggle đã kiểm ở Tuần 1; lưu bản copy vào Kaggle Dataset riêng của nhóm |
| Dữ liệu ít → overfitting | Kết quả M2/M3 không đáng tin | Đóng băng backbone, đặc trưng nhẹ, tăng cường mạnh, chia theo video, kiểm chứng cross-dataset |
| Hết quota GPU Kaggle | Chậm tiến độ huấn luyện | Lên lịch train đầu tuần (reset T7); checkpoint theo epoch; ưu tiên mô hình nhẹ; dùng 2 notebook song song |
| Báo động giả cao (cúi/ngồi/nằm) | Giảm độ tin cậy hệ thống | Đo FAR/giờ; phân tích riêng tình huống dễ nhầm; thử mô hình kết hợp lọc sơ bộ |
| Thiếu bbox cho URFD | Khó đo mAP trên URFD | Đo mAP TN1 trên Le2i (có sẵn bbox); URFD dùng cho đánh giá mức sự kiện |

# 10. Đối chiếu yêu cầu đề cương

| Yêu cầu của đề cương | Cách đáp ứng |
| --- | --- |
| Quy trình dự án AI đầy đủ (xác định→dữ liệu→xử lý→mô hình→đánh giá) | Bố cục báo cáo 5 chương bám đúng quy trình; mô tả chi tiết từng bước |
| Tiền xử lý: tăng cường, chuẩn hóa, trích đặc trưng, GIẢM CHIỀU, trực quan hóa | Script tiền xử lý + tăng cường; trích keypoint/CNN embedding; PCA/t-SNE (biểu đồ 5); 5 biểu đồ EDA |
| ≥ 03 phương pháp cho bài toán chính + so sánh, giải thích | M1 rule-based / M2 Pose+LSTM / M3 CNN+GRU; TN2 so sánh cùng độ đo; bàn luận đánh đổi |
| Pipeline Detection + Tracking, xuất ID & tọa độ | YOLO11 + ByteTrack; xuất chuẩn MOT (.txt) + .json/.csv |
| Dữ liệu công khai hoặc tự tạo; thống kê sơ bộ (GK) | UR Fall + Le2i (công khai); EDA đầy đủ ở GK |
| GK: lý thuyết các mô hình + thực nghiệm ≥ 01 mô hình | GK trình bày cả 3 mô hình + chạy Mô hình 1 (mục 5) |
| Đánh giá: FPS; IDF1/TrackEval cho theo dõi | FPS mọi mô hình; IDF1/ID switches trên tập con có gán ID (tùy chọn) |
| Giao diện cho người không chuyên | Web Demo Streamlit/Gradio + kiểm thử người ngoài ngành |
| Mã nguồn chạy lại được, chia sẻ link đầy đủ | Repo public + notebook Kaggle public + seed cố định + file chia tập + README |

# 11. Checklist nộp bài

### Giữa kỳ

- [ ] Báo cáo GK (Ch.1–2 + lý thuyết Ch.3) PDF.

- [ ] 5 biểu đồ EDA (gồm PCA/t-SNE).

- [ ] Notebook: EDA + pipeline YOLO11/ByteTrack + Mô hình 1 (public, chạy lại được).

- [ ] Slide GK + file chia tập + link repo.

### Cuối kỳ

- [ ] Báo cáo 5 chương (tiểu luận) PDF.

- [ ] Toàn bộ notebook 3 mô hình + script đánh giá (public).

- [ ] Bảng kết quả TN1–TN3 (within + cross-dataset) + phân tích lỗi.

- [ ] Web Demo (mã + hướng dẫn chạy) + video demo.

- [ ] Mã nguồn đóng gói + README + slide bảo vệ.

# Phụ lục — Câu hỏi vấn đáp trọng tâm

Câu 1: Phân biệt cúi nhặt đồ và té ngã thật?

Trả lời: Cúi: vận tốc tâm chậm, tỷ lệ khung bao đổi từ từ, vẫn ở tư thế đứng/cúi. Té ngã: vận tốc dọc tăng đột ngột, khung bao chuyển từ đứng sang nằm trong vài frame rồi ít chuyển động. Rule-based dùng tiêu chí này; mô hình chuỗi học mẫu phức tạp hơn. Nhóm đo FAR/giờ và phân tích riêng tình huống dễ nhầm.

Câu 2: Vì sao so sánh rule-based với học sâu?

Trả lời: Rule-based nhanh, nhẹ, dễ giải thích, không cần train nhưng nhạy góc camera. Học sâu linh hoạt hơn nhưng cần dữ liệu & chậm hơn. So sánh 3 hướng trên cùng test + cùng độ đo để rút ra đánh đổi độ chính xác / tốc độ / khả năng giải thích.

Câu 3: Camera bị che khuất hoặc thiếu sáng?

Trả lời: Chưa kiểm thử ban đêm thật (hạn chế đã nêu — data đều trong nhà đủ sáng). Đo suy giảm bằng TN4 (giảm sáng mô phỏng); ByteTrack giữ ID qua vài frame mất dấu. Cải thiện: camera hồng ngoại, bổ sung dữ liệu thiếu sáng.

Câu 4: Dữ liệu ít có overfitting không? Tin kết quả thế nào?

Trả lời: Có nguy cơ. Chia theo video/người, đặc trưng nhẹ/backbone đóng băng, tăng cường, và kiểm chứng CROSS-DATASET (train bộ này test bộ kia). Báo cáo kèm số sự kiện test để đánh giá độ tin cậy.

Câu 5: Dữ liệu công khai có đại diện người cao tuổi?

Trả lời: Không hoàn toàn — chủ yếu người trẻ mô phỏng. Nhóm nêu rõ hạn chế, không khẳng định hiệu quả tuyệt đối trên người cao tuổi; data công khai giúp dựng pipeline chuẩn.

Kế hoạch do Nhóm 05 biên soạn — bản chốt dùng dữ liệu công khai (UR Fall + Le2i), chạy trên Kaggle.